Приложение № 7
к постановлению Местной администрации

МО Юго-Запад

№ 98-п от 15.12.2023г.

(с изменениями от 01.03.2024г. № 25-п,

с изменениями от 07.08.2024г. № 49-п)

ПАСПОРТ УТОЧНЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Об участии в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.
1. Наименование вопроса местного значения: участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Исполнитель: Административно-организационный отдел Местной администрации МО Юго-Запад.
3. Цели программы:  - укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
        - сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории            

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад;

 - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других      обстоятельств;

       - сохранение и развитие этнокультурного многообразия;

  - формирование позитивного имиджа муниципального округа Юго-Запад, как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильной территории для вложения инвестиций и ведения бизнеса.
    4. Сроки реализации программы: 2024 год и плановый период 2025-2026гг.
5. Источники финансирования программы: Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств местного бюджета МО Юго-Запад составляет в 2024 году – 140 000,00 руб., в 2025 году –156 000,00 руб., в 2026 году –  162 240,00 руб.
    6. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации программы и объем     финансирования:
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые конечные результаты
	Срок реализации
	Объем финансирования
	Срок реализации
	Объем финансирования
	Срок реализации
	Объем финансирования

	
	
	Кол-во мероприятий
	Кол-во участников
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	1. 
	Подготовка и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mougozapad.ru) материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Юго-Запад, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
	
	
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	2. 
	Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории мигрантов с целью содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, и как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов
	
	
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	3. 
	Изготовление полиграфической продукции (раскраска) «Россия – многонациональная страна» с костюмами различных народов России
	1
	500
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	10 400,00
	1-4 кв.
	10 816,00

	4. 
	Проведение уличной акции   с вручением полиграфической продукции жителям округа Юго-Запад
	10
	500
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	5. 
	Подготовка и размещение в печатном издании «Муниципальный вестник «Юго-Запад» материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Юго-Запад, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
	
	
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	6. 
	Организация и проведение Фестиваля народов «Россия – многонациональная страна» для жителей МО Юго-Запад
	1
	300
	1-4 кв.
	140 000,00
	1-4 кв.
	104 000,00
	1-4 кв.
	108 160,00

	7. 
	Организация и проведение уличного мероприятия: Игра по станциям «В России друЖИТЬ» для жителей МО Юго-Запад
	1
	300
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	31 200,00
	1-4 кв.
	32 448,00

	8. 
	Организация и проведение спектакля «Наша страна – России» для жителей МО Юго-Запад
	1
	140
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	10 400,00
	1-4 кв.
	10 816,00

	9. 
	Мониторинг сети Интернет, в частности социальных сетей, в целях выявления информационных материалов, направленных на разжигание межнациональных (межэтнических) конфликтов
	
	
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	10. 
	Проведение информационно-просветительских встреч с мигрантами
	4
	100
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	11. 
	Цикл лекции для подростков по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов
	16
	480
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	12. 
	Участие в праздничных мероприятиях, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение традиций
	6
	600
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	13. 
	Участие жителей МО Юго-Запад в городских мероприятиях, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических конфликтов)
	10
	1000
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00
	1-4 кв.
	0,00

	итого
	50
	3920
	итого
	140 000,00
	итого
	156 000,00
	итого
	162 240,00
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